## Bandeau
Société Cantonale des
Musiques Vaudoises
Historique du document
Date | Version
2024-10-23 | 1 | Première version mis à disposition
Aide pour l'organisation d'un giron de musique
Ce rétro-planning propose des délais pour les principaux points à penser et à gérer lors de l'organisation d'un giron.
Chaque organisation ayant ses propres éléments à préparer, ce tableau n'est que purement informatif et à pour objectif d'aider les organisateurs.
Ce document a été élaboré sur la base d'expériences d'organisateurs précédents de girons.
Toute remarque et complément peut être transmis à info@scmv.ch pour améliorer les indications. Merci pour vos contributions.
Les concours des solistes et petits ensembles des girons sont qualificatifs pour le Concours vaudois des solistes et petits ensembles (CVSPE). Un logiciel de gestion en ligne a été élaboré en 2024 pour l'organisation des concours de girons et contient des informations détaillées pour le suivi des inscriptions. Des informations spécifiques sont disponibles sur le site www.cvspe.ch
SCMV 2024

## Planning
Délai | Organisation générale | Organisation du concours régional pour les solistes et petits ensembles | Commentaires
2 ans | choisir les dates de l'événement
avant la fête | contact avec les autorités locales
vérifier les dates et risques de collisions avec d'autres manifestations locales ou régionales
composition du CO
définir le thème, les objectifs
définir le cahier des charges du logo/visuel. offres auprès de sociétés de communication
pré-réserver les salles
définir les événements annexes ou liés au giron, à mettre en place avec les acteurs
1.5 an | définir le logo, le thème général
| devis pour cantines et pré-réservation |  | Le budget communal est voté en décembre, mais il est déjà préparé dès avril par les services communaux.
1 an | commande d'un morceau d'ensemble
nomination du comité d'organisation et des commissions
réserver les salles
annoncer aux utilisateurs des salles l'indisponibilités (matches de la saison suivante)
réservation de la cantine
promotion et communication de l'événement (site internet dédié)
définir un planning de communications (flyers, affiches, articles de presse, …)
lancer la communication sur l'événement
informer des dates et programme général aux sociétés du giron et aux sociétés invitées, y.c. SCMV
définir les goodies, vestes, t-shirt bénévoles, verres souhaités
| sponsoring, définir les tarifs, faire un bulletin de souscription |  | Offrir la possibilité de faire un don ou un lot pour la tombola, comme alternative à une annonce. Dons d'honneur pour les privés.
contact avec forains
contact avec ORPC pour réservation
| contacts avec membres de jury si les prestations en salle et/ou concours de défilé sont notés par des experts | contacts avec membres de jury et des pianistes | Voir avec la Commission de musique de la SCMV pour obtenir des listes de jury de sociétés. Voir avec la Commission permanente du CVSPE pour des membres de jury des concours (jury à faire valider par la CP). Contact: cvspe@scmv.ch Eviter de prendre des personnes en lien avec les solistes.
offres pour les repas / banquets
définir le format du livret de fête; demander des offres
10 mois | chercher des annonceurs |  | Faire du porte à porte. Lettre ou mail n'a que peu de succès. Envoyer directement les factures ou encaisser cash afin d'avoir des liquidités.
commander le programme de gestion du concours. Formulaire en ligne à remplir.
9 mois | contrats pour jury sociétés | contrats jury et pianistes finalisés | Modèles de contrats disponibles sur https://cvspe.ch/futurorganisateur
| définir le marketing | définir les salles (concours, échauffement, bureau des calculs)
| invités et anciens musiciens à lister | prévoir le matériel de percussion
trouver commissaires, major de table
définir parcage
définir loterie, tombola
définir le mode de gestion des bénévoles (type d'application)
définir concept vaisselle (eco-manif)
contrats pour les repas / banquets
commande matériel (vestes, verres, t-shirt)
lancer les décorations
| POCAMA à commencer |  | Prendre en compte les passages des bus publics.
définir si des fermetures de routes sont nécessaires
rencontrer les partenaires sécurité: polices, pompiers, ORPC, samaritains
6 mois | lancement de l'inscriptions bénévoles
contacter les personnes pour les billets du livret de fête
avertir les commerçants impactés par la fête
prévoir WC supplémentaires
contrat caisses enregistreuses
page pour le SCMV'Mag de mars
| assurance manifestation à discuter |  | Analyser ce que la fête pourrait endommager chez les riverains. La casse du matériel de la fête n'est généralement pas couvert.
5 mois | récupérer le contenu du livret de fête
finaliser et transmettre POCAMA à la commune
4 mois | pré-invitation à la Municipalité, aux orateurs | ouverture des inscriptions pour les candidats | Proposition de règlement (directives) sur https://cvspe.ch/futurorganisateur
finaliser le concept de parcage
définir les prix
3 mois | commander les trophées | commander les coupes
| prévoir avec la commune les drapeaux communaux lors de la fête, oriflammes | affichage des inscriptions
| prévoir des téléphones de permanence | annoncer les répétitions avec les pianistes
inviter les autorités et avertir si prise de parole
inviter les sponsors
inviter SCMV et avertir si prise de parole
2 mois | obtenir des nappes par les sponsors
gestion poubelles (PET, alu, déchets, papier)
| se renseigner auprès des sociétés des besoins en matériel sur les scènes | commande du papier imprimé des diplômes (selon chablon)
demande le nombre de cartes de fête par société
confirmer les besoins d'ampérage avec électricien
| prévoir la percussion (prêt, location) | prévoir la percussion nécessaire aux solistes et groupes
| lutrins | prévoir le matériel pour les concours (paravents, sonnettes, chronomètres, numéros de passage, etc.)
avertir la population concernée (via la commune) des restrictions de circulation. Macarons
demander les clés nécessaires aux locaux. Plan de fermeture des gâches automatiques des portes
donner le matériel final pour l'impression des livrets de fête
relance des invitations
1.5 mois | organiser les visites des sociétés
distribution ou envoi des livrets aux annonceurs
1 mois | planning membres/bénévoles pour les montages | accordage du piano
| définir le protocole des parties officielles avec le major de table | répétitions piano (accueil, renseigner les solistes et parents)
commande de monnaie (y.c. retour des consignes)
| définir un rétroplanning pour les livraisons et les montages |  | éviter d'avoir toutes les livraisons le même jour et à la même heure…
définir un planning pour les démontages
acheter bracelets/préparer tickets/billets/bons
demander les plans de scène aux sociétés
3 semaines | distribution des livrets de fête aux sociétés et aux points de vente du village | préparation des enveloppes pour les jurys (partitions des candidats, feuille de notation, etc.)
2 semaines | informer les présidents sur les détails de la fête : parcage, présence du matériel (percussion disponibles, lutrins oui/non) et où, possibilités de consommation, paiements, …) | Informer les candidats des horaires par catégorie et des lieux du concours, parcage, etc.
liste de téléphones
confirmer les repas, chambres d'hôtel, des groupes invités
plan de banquet
1 semaine
prévoir des socles pour les drapeaux (ou une fixation aux montants de la cantine)
| chercher percu, lutrins | chercher la percussion nécessaire
chercher les paravents, lutrins et autre matériel
verres, frigos, congélateurs, glacier
après le giron | facturation | publication des résultats sur site internet et transmission à CVSPE
| paiement des jurys | paiement des jurys et pianistes. Annonces AVS pianiste nécessaires
fiches de salaire
| remercier les autorités, les services concernés | paiement des jurys
| remercier les bénévoles, prévoir repas de remerciement | paiements des pianistes
déclaration AVS en fin d'année (délai 31.12)

## Sécurité
Notes générales sur la sécurité pour un giron
Dans le POCAMA, éviter d'utiliser le terme de "giron". Plutôt évoquer une fête de musique régionale
Police / pompiers
prendre contact avec la police pour discuter des possibilités et options avant de soumettre le POCAMA
proposer un plan de sécurité et discuter avec la police et les pompiers.
Fermeture de routes à discuter en premier avec la Municipalité pour avoir un préavis positif. Eviter de bloquer les routes cantonales si d'autres possibilités existent.
Toujours prévoir d'avoir des couloirs d'évacuation pour les secours. Une structure qui bloque l'accès à une rue ou des bâtiments locatifs sera refusée.
Samaritains
Si aucune exigence demandée par la commune, essayer de prévoir une solution interne (infirmière disponible par le stand-info, trousses de secours)
Les sections de samaritains sont indépendantes. Si nécessaire, faire plusieurs demandes d'offre.
Sécuritas / surveillance
aucune surveillance professionnelle ne devrait être nécessaire pour nos types de manifestation. Dépend surtout des activités prévues. Choix final dicté par la commune : à bien expliquer
Prévoir une surveillance nocturne (par exemple par la jeunesse) dans la cantine (frigo / nourriture / matériel).
ORPC
Aide d'une personne de la PC : 30.-/jour en semaine, si nourri. Mais 30.-/heure en week-end !
Un contrat Pci doit passer par le Conseil d'Etat. Prévoir au moins 1 année à l'avance.
L'aide de la PC lors des démontages est appréciable, car cela apporte des bras "frais" après le week-end. Les restes de nourriture permettent de nourrir le personnel

## Autres
Pour trouver du financement
Prendre contact avec les grandes sociétés avant la finalisation de leur budget pour l'année suivante.
Penser au financement participatif (crowdfunding)
Voici quelques sites de solutions informatiques
Gestion des bénévoles
https://ehro.app/
Ticketing et paiements
Infomaniak.com
Weezevent.com
Autres
www.ecomanif.ch
Retour du Forum sur les girons (mai 2022) :
https://padlet.com/guignarddc/c-est-quoi-un-bon-giron-forum-7-mai-2022-ky8glo5jj9j5vld6